## Feuil1
Missions | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-01-25 | 2023-02-01
Étape 1 : Traiter
Sous-étape 1.1 : Identifier et lister les sources de données open Data | bar: 2022-11-09
Sous-étape 1.2 : Déterminer la nature, le contenu et les critères d’obtentions des informations provenant de ces bases de données. | bar: 2022-11-09
Sous-étape 1.3 : Définir les opérations de filtres de recherche | bar: 2022-11-09 to 2022-11-16
Étape 2 : Concevoir
Sous-étape 2.1 : Définir les méthodes de visualisation d’informations et les outils utilisés | bar: 2022-11-16 to 2022-11-23
Sous-étape 2.2 : Établir la structure des transferts de données | bar: 2022-11-16 to 2022-11-30
Étape 3 : Réaliser
Sous-étape 3.1 : Coder les algorithmes de traitement des données | bar: 2022-11-23 to 2023-01-04
Sous-étape 3.2 : Coder la visualisation des indicateurs | bar: 2022-12-07 to 2022-12-21
Étape 4 : Analyser
Sous-étape 4.1 : Analyser la pertinence des résultats obtenus | bar: 2022-12-21 to 2023-01-11
Sous-étage 4.2 : Identifier les possibles limitations | bar: 2022-12-28 to 2023-01-04
Sous-étape 4.3 : Corriger les biais et ajuster le traitement des données | bar: 2022-12-28 to 2023-01-11
Étape 5 : Comparer - optionnel
Sous-étape 5.1 : Mener une étude parallèle sur les flux de cycliste à partir des informations liées aux bornes | bar: 2023-01-04 to 2023-01-11
Sous-étape 5.2 : Comfronter les résultats et proposer des améliorations | bar: 2023-01-04
Étape 5 : Conclure
Sous-étape 5.1 : Synthétiser les limites de notre étude et les pistes d'amélioration possible | bar: 2023-01-18
Sous-étape 5.2 : Rédaction du rapport | bar: 2023-01-18 to 2023-02-01
Étape 6 : Optionnel
Sous-étape 6.1 : Réalisation d'une interface facilement accessible | bar: 2023-01-18 to 2023-02-01